Projektas

PATVIRTINTA

Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2012 m. sausio      d. sprendimu Nr. 1-

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2012–2015 METŲ BENDRASIS PLANAS

I. ĮVADAS

Formuojantis žinių ir informacinei visuomenei išryškėja intensyvėjančios ir greitėjančios kaitos tendencija, kuri reikalauja ir atitinkamų pokyčių švietimo sistemoje. Švietimo sistema turi siekti naujos kokybės, kad paruoštų mokinius veiksmingai gyventi ir kurti rinkos sąlygomis besikeičiančioje visuomenėje. Vienas iš švietimo sistemos atsinaujinimo kriterijų yra bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarka. Tam tikslui Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatose numatyta, jog tobulinant infrastruktūrą bus racionalizuotas teikiamų švietimo paslaugų tinklas, išplėtotos naujos švietimo paslaugos ir švietimo sistemos jungtys. Šių nuostatų įgyvendinimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų nuostatų įgyvendinimo programa, Lietuvos Respublikos Vyriausybės veiklos programa bei Lietuvos Respublikos Seimo priimtas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimas Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“.

Mokyklų tinklo pertvarkos bendrojo plano paskirtis numatyta Valstybinės švietimo strategijos 2003–2012 metų gairėse: sukurti efektyvumo, prieinamumo ir kokybės reikalavimus atitinkantį mokyklų tinklą savivaldybėje, pakankamai turėti pradinio, pagrindinio, vidurinio bei neformaliojo švietimo programų teikėjų, sudaryti kokybiškas sąlygas visiems vietos bendruomenės nariams ugdytis bei užtikrinti pedagoginę, psichologinę, specialiąją ir socialinę pedagoginę pagalbą, išsilavinimo įgijimą pagal valstybės nustatytus išsilavinimo standartus.

Bendrojo plano paskirtis – užtikrinti visiems Širvintų rajono savivaldybės bendruomenės nariams, turintiems teisę nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, privalomojo ir visuotinio švietimo prieinamumą, jo įvairovę, galimybes mokytis visą gyvenimą, visų vietos bendruomenės vaikų ir suaugusiųjų bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo poreikių tenkinimą pagal kiekvieno gebėjimus.

Mokyklų tinklo kūrimo tikslas – sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą už protingą, valstybei ir Savivaldybei pakeliamą kainą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybė savo 2011 m. birželio 29 d. nutarimo Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“ 3 punktu pavedė savivaldybėms iki 2012 m. vasario 1 d. parengti ir patvirtinti savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendruosius planus.

II. RAJONO ŠVIETIMO ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ IR PROGNOZĖS

Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, rengdama Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015  metų bendrąjį planą atliko bendrojo ugdymo mokyklų esamos būklės analizę, kuria įvertino demografinius, ekonominius, socialinius bei kultūrinius aspektus, ugdymosi poreikių tenkinimą, ugdymo kokybę, mokyklų tinklo efektyvumą, mokyklų pastatų būklę ir atitiktį mokyklos tipui.

1. Demografinio, ekonominio, socialinio, kultūrinio ir švietimo poreikių tenkinimo kontekstas:

1.1. Demografinis kontekstas.

2003 m. sausio 1 d. Širvintų rajone gyveno 19 970 žmonių. 2011 m. sausio 1 d. Širvintų rajone gyveno 18 629 žmonių. Sumažėjo 1 341 gyventoju. Rajono gyventojų skaičiaus mažėjimą lėmė žmonių išvykimas ir natūralaus gyventojų prieaugio mažėjimas.

Demografinė situacija rodo, kad mokinių skaičius Širvintų rajono savivaldybėje ir toliau mažės. Planuojama, kad nuo 2 109 mokinių 2011 m. rugsėjo 1 d. sumažės iki 1 826 mokinių 2015 m. rugsėjo 1 d. (283 mokiniais mažiau).

0-19 metų gyventojai sudaro 21,7 (22,2 %) visų savivaldybės gyventojų. Privalomojo mokytis amžiaus (7–16 metų) vaikų dalis – 10,4 (10,8 %).

Kaimo mokyklose mokosi 43,5 (21,8 %) mokinių (2008 m. – 41,4 (22,1).

Rajono plotas – 906 km2. Gyventojų tankumas – 20,6 gyventojai kvadratiniame kilometre. Miesto gyventojai sudaro 37,1 % (67,0 %). Širvintų rajono savivaldybė yra viena iš mažiausių gyventojų skaičiumi, išskyrus Kalvarijos, Kazlų Rūdos, Rietavo, Pagėgių, Neringos, Palangos ir Birštono savivaldybes.

1.2. Ekonominės ir socialinės būklės kontekstas.

2006 metais gimė 151 vaikas, tačiau 3 vaikai gimė ir gyvena užsienyje, 3 – kituose Lietuvos miestuose. 2007 metais gimė 170 vaikų. Iš jų – 4 gimė ir gyvena užsienyje, 1 – kitame Lietuvos mieste. 2008 metais gimė 162 vaikai, iš kurių 9 gimė ir gyvena užsienyje, 2 gyvena kituose Lietuvos miestuose. 2009 metais gimė 160 vaikų, iš kurių 14 gimė ir gyvena užsienyje, 3 – kituose Lietuvos miestuose. 2010 metais gimė 153 vaikai. Iš jų 14 gimė ir gyvena užsienyje, 4 kituose Lietuvos miestuose. 2011 metais gimė 139 vaikai, iš kurių 16 gimė ir gyvena užsienyje. (1 lentelėje pateikti skaičiai, kurie rodo, kiek vaikų gimė ir yra deklaravę gyvenamąją vietą Širvintų rajone, be išvykusiųjų).

2011 metais rajone buvo 11 281 darbingo amžiaus gyventojas. 2011 metų sausio 1-os dienos duomenimis, Širvintų rajone buvo 14,9 % bedarbių (nuo darbingo amžiaus gyventojų). 2010 metų sausio 1-os dienos duomenimis – 13,7 %.

2009 metais Širvintų rajone buvo 2 329 bedarbiai, 2010 metais – 1 966, iš kurių 1 184 buvo kaimo gyventojai, 736 – nekvalifikuoti, 343 – daugiau kaip 50 metų amžiaus, 147 – daugiau kaip 55 metų amžiaus. 157 bedarbiai su aukštuoju išsilavinimu, 191 – su aukštesniuoju išsilavinimu, 1 117 – su viduriniu išsilavinimu.

Nemokamą maitinimą gaunančių mokinių skaičius rodo šeimų ekonominę padėtį ir žymi mokinių dalį, kuri gali patirti mokymosi nesėkmę dėl blogėjančių gyvenimo sąlygų.

2010 metais nemokamą maitinimą gavo 1 084 rajono mokiniai, paramą mokinio reikmėms įsigyti – 1 099 rajono mokiniai. 2011 metais nemokamą maitinimą gauna 1 064 mokiniai, paramą mokinio reikmėms įsigyti – 1 029 mokiniai.

2011 metais į Širvintų rajono socialinės rizikos šeimų apskaitą įtrauktos 172 šeimos, kuriose auga 340 vaikų.

Širvintų rajono savivaldybės sąrašuose socialiniam būstui  gauti yra 153 šeimos (iš jų – 60 jaunų šeimų), turinčios 140 vaikų.

1.3. Ugdymosi poreikių tenkinimo būklės kontekstas.

Mokyklų tinklo tankumas ir jų pasiekiamumas atskleidžia bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo prieinamumą pagal savivaldybės gyventojų poreikius ir gebėjimus bei lygias ugdymosi galimybes.

Rajone mažėjant mokyklinio amžiaus vaikų, keičiasi mokyklų dydis. 2011–2012 mokslo metais Savivaldybės teritorijoje buvo 11 bendrojo ugdymo mokyklų, iš jų mieste: 1 pradinė, 1 progimnazija, 1 gimnazija; kaimo vietovėje: 6 pagrindinės, 1 gimnazija, 1 vidurinė ir 5 pradinio ugdymo skyriai (Medžiukų, Kernavės, Družų, Juodiškių, Kiauklių).

Mieste veikia 2 ikimokyklinio ugdymo įstaigos, kaimo vietovėje – 3 ikimokyklinio ugdymo skyriai.

Mieste yra meno ir sporto mokyklos.

Kiekvienoje seniūnijoje yra pagrindinė arba vidurinė mokykla (gimnazija).

Nepertvarkius mokyklų tinklo, dėl mokinių skaičiaus mažėjimo didės tuščių mokymo(si) vietų skaičius. Savivaldybė, norėdama kiekvienoje seniūnijoje išsaugoti turimas mokyklas, bus priversta daliai mokyklų skirti papildomą finansavimą tam, kad užtikrintų ugdymo programų įvykdymą arba kaimų pagrindinės mokyklos turės tapti didžiųjų bazinių mokyklų skyriais.

Priešmokyklinio ugdymo arba mišrios grupės įsteigtos visose bendrojo ugdymo mokyklose, todėl mokinių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo poreikiai tenkinami.  Kaimo ikimokyklinio ugdymo skyriuose priešmokyklinio amžiaus vaikai ugdomi mišraus amžiaus vaikų grupėse.

2011–2012 mokslo metais pradinio ugdymo skyriai išlieka Kernavėje, Kiaukliuose, Juodiškiuose, Medžiukuose ir Družuose. Nuo 2012 metų rugsėjo 1 dienos nesusidaro reikiamas mokinių skaičius Družų ir Kiauklių pradinio ugdymo skyriuose.

Dviem pamainomis dirbančių mokyklų rajone nėra. Suaugusiesiems sudarytos sąlygos įgyti pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą Širvintų rajono Gelvonų vidurinėje mokykloje.

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2011, Nr. 38-1804) 3 straipsnio 3 dalis nustato, kad nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. nelieka tokio bendrojo ugdymo mokyklos tipo, kaip vidurinė mokykla. Sumažėjus mokinių skaičiui, Gelvonų vidurinėje mokykloje būtų komplektuojama tik viena vienuolikta klasė (o tai neatitinka Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 (Žin., 2011, Nr. 79-3869), 26.9.2. punkto reikalavimo), todėl ši mokykla negalėtų tapti gimnazija. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šioje mokykloje yra vykdomas suaugusiųjų ugdymas, mokykla yra rajono pakraštyje, vidurinis ugdymas pagal dvejų metų vidurinio ugdymo programas galėtų būti vykdomas Gelvonų mokyklos patalpose, tik klasės būtų priskirtos Širvintų rajono Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijai.

Rajone yra Švietimo centras, kuris turi padalinį – pedagoginę psichologinę tarnybą. Tarnybos paskirtis – didinti specialiųjų poreikių, psichologinių, asmenybės ir ugdymosi problemų turinčių asmenų ugdymosi veiksmingumą. Vienas iš jos uždavinių – įvertinti asmens specialiuosius ugdymosi poreikius, psichologines, asmenybės ir ugdymosi problemas. 2010–2011 mokslo metais Širvintų bendrojo ugdymo mokyklose mokėsi 168 mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, 2011–2012 mokslo metais – 173. (Rajone mokinių skaičius mažėja, o mokinių, turinčių specialiųjų poreikių, skaičius didėja).

Mokymosi sėkmingumą padidina specialiosios pedagoginės pagalbos teikimas. Šiuo metu rajone specialiąją pedagoginę pagalbą teikia 6 specialieji pedagogai, 2 psichologai, 2 logopedai. Pastaruoju metu daugėja mokinių, turinčių psichologinių problemų. Šias problemas gali padėti spręsti psichologai, tačiau rajono mokyklose dirba tik vienas psichologas. Kitas psichologas dirba pedagoginėje psichologinėje tarnyboje, užimdamas 0,8 pareigybės (dėl lėšų stokos). Visos mokyklos turi socialinius pedagogus.

Rajone turime lavinamąją klasę. Lavinamoji klasė yra įsteigta Širvintų rajono Zibalų pagrindinėje mokykloje. Lavinamosios klasės mokiniai ugdomi Širvintų pradinės mokyklos patalpose.

2. Mokinių skaičiaus kaita ir prognozės.

Mokyklų skaičiaus kaitai, jų įgyvendinamoms programoms tiesioginės įtakos turi mokinių skaičius. Savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkai didžiausią įtaką turėjo mokinių skaičiaus mažėjimas. Per 2006–2010 metus Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose mokinių sumažėjo 653 (21,6 %) mokiniais. Daugiausia mokinių sumažėjo pagrindinėse mokyklose (278 mokiniais, arba 22,7%) ir gimnazijose (245 mokiniais, arba 31,2%). Mokinių skaičius, tenkantis vienam mokytojui, didžiausias pradinėje mokykloje (17,4) ir gimnazijose (11,3), o mažiausias – pagrindinėse mokyklose (7,9). Mokinių skaičius pagal mokyklas pateiktas 2  ir 4 lentelėse.

3. Ugdymo kokybė. Mokymosi pasiekimai.

Ugdymo kokybė vertinama atsižvelgiant į mokymosi pasiekimus, mokymosi sėkmingumą, ugdymo diferencijavimą ir individualizavimą, mokinių pasiekimus baigiant pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo įgijimo mastai rodo, koks yra švietimo efektyvumas rajono savivaldybėje.

Rajono mokyklose 2010–2011 mokslo metais mokėsi 209 dešimtokai, iš kurių 69,4 % dalyvavo lietuvių gimtosios kalbos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime ir 59,3 % dalyvavo matematikos pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime.

Vidurinio mokslo baigimo rezultatai: 2011 metais anglų, rusų kalbos, informacinių technologijų, chemijos, biologijos ir fizikos valstybinius brandos egzaminus išlaikė visi laikiusieji Širvintų rajono mokiniai. Lietuvių gimtosios kalbos valstybinį brandos egzaminą išlaikė 96 % Širvintų rajono mokinių (Lietuvoje – 92 %), matematikos valstybinį brandos egzaminą išlaikė 97,1 % Širvintų rajono mokinių (Lietuvoje – 90,9 %), istorijos valstybinį brandos egzaminą išlaikė 99 % Širvintų rajono mokinių (Lietuvoje – 96,7 %). 2011 metais daugiau Širvintų rajono mokinių negu 2010 metais gavo įvertinimą nuo 50 iki 100 balų už lietuvių gimtosios kalbos, istorijos, rusų kalbos, fizikos, biologijos, chemijos, informacinių technologijų valstybinius brandos egzaminus (5 lentelė).

Širvintų rajono bendrojo ugdymo mokyklose su nepatenkinamu pažymiu per trejus metus perkeliama nuo 0,001 iki 0,48 mokinių, 5–8 klasėse – nuo 0,03 iki 1, 9–10 klasėse – 0,001, 11–12 (I–II gimnazijos) klasėse – nuo 0,014 iki 1,01. 1–4 klasėse tokių mokinių nėra. Kartoti kurso per trejus metus palikta 0,33 mokinių  nuo bendro mokinių skaičiaus: 1–4 klasėse, 5–8 klasėse – 0,01, 9–10 klasėse – 0,02, 11–12 klasėse – 0,42 %  (6 lentelė).

3.1. Mokymo diferencijavimas, individualizavimas, pagalbos teikimas.

Vidutiniškai 1 mokiniui ugdymui diferencijuoti ir individualizuoti mokyklose skiriama nuo 0,26 valandos mokiniui. Vidutiniškai 1 mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pedagoginės ir specialiosios pedagoginės pagalbos tenka 1,08 2010–2011 mokslo metais ir 1,13 valandos 2011–2012 mokslo metais (7 lentelė).

3.2. Lankomumas.

Lankomumas taip pat turi įtakos mokymosi rezultatams.  Mokinių lankomumas pateiktas 8 lentelėje.

3.3. Neformalusis vaikų švietimas.

Rajono bendrojo ugdymo mokyklose (be Meno ir Sporto mokyklų) neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimus lanko 79 % mokinių. Vidutiniškai 1 mokiniui bendrojo ugdymo mokyklose tenka 0,21  valandos,  skirtos  neformaliojo vaikų švietimo veiklai įgyvendinti. Bendrojo ugdymo mokyklose yra nuo 5 iki 21 įvairaus tipo būrelių (9 lentelė).

3.4. Mokytojai.

Švietimo sistemos gebėjimą padėti mokiniams pasirengti ateityje gyventi prisitaikant prie sparčios socialinės ekonominės ir kultūrinės kaitos lemia mokytojų pajėgumas suvokti visuomenės poreikius ir su išsilavinimu siejamus lūkesčius. Todėl viena svarbiausių švietimo kokybės sąlygų yra mokytojų dalykinė ir profesinė kompetencija.

Dėl klasių komplektų skaičiaus mažėjimo galimybė nedidelėms pagrindinėms mokykloms turėti visų mokomųjų dalykų specialistus mažėja. Turint po vieną visų pagrindinio ugdymo programos klasių komplektą, arba jungtines klases pagal 2011–2013 metų bendruosius ugdymo planus, iš 19 mokomųjų dalykų visas krūvis susidaro lietuvių kalbos, matematikos ir pirmosios užsienio kalbos mokytojams. Dar dešimties dalykų mokytojams susidaro nuo pusės iki viso krūvio. Šešių dalykų mokytojams susidaro mažiau kaip pusė krūvio. Mažėjant klasių komplektų, atitinkamai didėja dalykų skaičius, kurių mokytojams nesusidaro nors pusės darbo krūvio.

5–8 klasėse matematiką, istoriją, anglų, vokiečių kalbas dėsto mokytojai specialistai. Lietuvių kalbą dėsto 95 % mokytojų specialistų. Mažiausiai specialistų dėsto chemiją ir informacines technologijas (10 lentelė).

9–10 klasėse lietuvių, matematiką, istoriją, anglų, vokiečių kalbas dėsto mokytojai specialistai. Mažiausiai specialistų dėsto informacines technologijas ir fiziką (11 lentelė).

11–12 klasėse visus pagrindinius dalykus dėsto mokytojai specialistai, tik informacines technologijas dėsto 2 mokytojai ne specialistai (12 lentelė).

5–12 ir gimnazijų I–IV klasėse dirbančių ir atskirus dalykus dėstančių specialistų pasiskirstymas pagal dalykus, mokytojų kvalifikacija pateikta 13 ir 14 lentelėse.

Mokinių skaičiaus mažėjimas pareikalaus mažinti mokyklos pavaduotojų, pagalbos mokiniui specialistų ir bibliotekininkų pareigybių skaičių. Kartu dalies mokyklų mokiniams mažės galimybė gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą ir naudotis biblioteka.

Mažės ir mokytojų skaičius mokyklose. Parengtas Mokytojų kvalifikacijos atnaujinimo ir įdarbinimo 2012–2015 metais galimybių planas (2 priedas).

3.5. Mokinių vežiojimas.

Iš viso rajone į mokyklą vežiojami 893 mokiniai, o iš mokyklos – 902 mokiniai. Mokinių vežiojimas pateikiamas 16 lentelėje.

Mokinių vežiojimo užtikrinimas, įgyvendinus Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrąjį planą pateikiamas 3 priede.

4. Mokyklos pastatų būklė bei kabinetų ir patalpų atitiktis mokyklos tipui.

Tinkama mokyklų pastatų būklė ir patalpų būklė yra svarbus ugdymo sąlygų ir kokybės veiksnys. Tik 3 rajono mokyklas galima būtų priskirti I grupei pagal pastatų būklę. Mokyklų pastatų būklė ir kabinetų bei patalpų atitikties Mokyklų aprūpinimo standartams įvertinimas rodo, kad daugelio mokyklų pastatų būklė yra patenkinama arba bloga, joms sutvarkyti reikia nemažų investicijų. Pagrindinės mokyklų pastatų problemos – nesandarūs langai, prasti sanitariniai mazgai, neefektyvios šildymo sistemos, pastatų apšiltinimas, elektros instaliacijos keitimas (18 lentelė).

Didžiausi higienos normų pažeidimai – neatitinkantys vaikų ūgio seni baldai, blogas apšvietimas.

5. Mokyklų tinklo efektyvumas.

Mokyklų tinklo efektyvumas susijęs su mokyklų dydžiais, mokyklų patalpų užpildymu, tuščiomis mokymosi vietomis, klasių komplektų dydžiais, vidutinėmis vieno mokinio ugdymo išlaidomis. Mokyklose, kuriose neužpildomos patalpos, neracionaliai naudojamos lėšos.

2011 metų aplinkos ir krepšelio lėšų suma pateikiama 17 lentelėje.

6. Tinklo pertvarka 2005–2011 metais.

| Švietimo įstaigos | Metai (duomenys fiksuoti rugsėjo 1 d.) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
| Gimnazijos | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Vidurinės | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Pagrindinės | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Pradinės | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pradinio ugdymo sk. | 10 | 12 | 12 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Iš viso su skyriais: | 22 | 23 | 23 | 17 | 17 | 17 | 16 |

2005 metais likviduotas Vindeikių pradinio ugdymo skyrius.

2006 metais Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus vidurinė mokykla po akreditacijos tapo gimnazija, įsteigta Širvintų pradinė mokykla, Juodiškių ir Vileikiškių pagrindinės mokyklos reorganizuotos į pradinio ugdymo skyrius.

Nuo 2007 metų nevykdomas  ugdymo procesas Anciūnų pradinio ugdymo skyriuje.

2008 metais likviduoti 6 pradinio ugdymo skyriai (Anciūnų, Kielių, Liukonių, Lapelių, Šiaulių, Viesų).

2009 metais suaugusiųjų mokymas iš Širvintų Lauryno Stuokos-Gucevičiaus gimnazijos perkeltas į Širvintų rajono Gelvonų vidurinę mokyklą. 3 kaimo darželiai reorganizuoti į ikimokyklinio ugdymo skyrius.

2010 metų gruodžio mėnesį Širvintų rajono Musninkų vidurinei mokyklai suteiktas gimnazijos statusas.

2011 metais likviduotas Vileikiškių pradinio ugdymo skyrius.

Iš viso per 7 metus:

įsteigta 1 pradinė mokykla;

2 vidurinės mokyklos, akreditavus vidurinio ugdymo programą, pertvarkytos į gimnazijas;

2 pagrindinės mokyklos reorganizuotos į pradinio ugdymo skyrius;

3 kaimo darželiai reorganizuoti į ikimokyklinio ugdymo skyrius;

likviduoti 8 pradinio ugdymo skyriai.

III. ESAMOS ŠVIETIMO BŪKLĖS PRIVALUMAI IR TRŪKUMAI

Privalumai

Iš esmės įgyvendintas Širvintų rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos iki 2012 metų bendrasis planas:

- Pradinis ugdymas organizuojamas arčiau mokinių gyvenamosios vietos.

- Kiekvienoje seniūnijos teritorijoje yra pagrindinė, vidurinė mokyklos arba  gimnazija.

- Tenkinama mokinių ugdymosi poreikių įvairovė.

- Tenkinami mokinių specialieji poreikiai.

- Širvintų mieste yra atskira pradinė mokykla, progimnazija, trumpoji gimnazija.

- Širvintų rajone yra ilgoji gimnazija.

- Širvintų rajono pakraštyje yra vidurinė mokykla.

- Daugėja atnaujintų mokyklų pastatų.

- Daugėja kvalifikuotų mokytojų.

- Sumažėjo mokinių, paliktų kartoti kurso.

- Rajone sudarytos sąlygos suaugusiųjų mokymuisi.

- Sudarytos sąlygos suaugusiųjų neformaliajam švietimui.

- Vežiojami visi rajono mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 kilometrus nuo mokyklos. Visos mokyklos turi geltonuosius autobusus.

- Galimybė pedagogams tobulinti kvalifikaciją Širvintų rajono švietimo centre.

- Yra Švietimo centro pedagoginė psichologinė tarnyba, galinti įvertinti mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius ir teikti kvalifikuotą konsultacinę, metodinę pagalbą pedagogams, mokytojams, tėvams.

- Geri valstybinių brandos egzaminų rezultatai.

- Tenkinamas tėvų poreikis dėl ikimokyklinio ugdymo.

Trūkumai

- Dėl mokinių skaičiaus mažėjimo mokytojams, neteksiantiems darbo, bus reikalingos lėšos išeitinėms kompensacijoms.

- Reorganizuotų skyrių pedagogai neįdarbinti kitose mokyklose (dėl mažėjančių mokinių ir komplektų skaičiaus).

- Dėl mažo mokinių skaičiaus 11–12 klasėse vidurinė mokykla neatitiks reikalavimų gimnazijai steigti ir negalės tapti gimnazija.

- Mažėja mokinių ir klasių komplektų skaičius.

- Didėja „tuščių“ mokymosi vietų skaičius.

- 7 mokyklos priskirtos III grupei, t. y. pastatams ar kuriai nors kitai daliai reikia kapitalinio remonto, higienos pasų.

- Dalies mokyklų patalpos neatitinka mokyklos tipo pagal Mokyklų aprūpinimo standartus, nes trūksta aktų ar sporto salių, aikštynų, valgyklų, kai kurių specializuotų kabinetų.

- Mažas mokinių skaičius bazinių mokyklų pradinio ugdymo skyriuose lemia neefektyvų lėšų panaudojimą (visuose skyriuose yra mažiau nei 10 mokinių).

Pavojai

- Daugėjant „tuščių“ mokymosi vietų, gali neužtekti mokinio krepšelio perskirstymui skiriamų lėšų.

- Didės aplinkos lėšų kiekis neužpildytoms patalpoms išlaikyti.

- Daugės jungtinių klasių komplektų, kuriuose gali nukentėti ugdymo kokybė.

- Mažėjant mokinių ir klasių komplektų, nebus užtikrinamos socialinės garantijos mokytojams, turintiems reikiamą išsilavinimą, kvalifikaciją, kompetencijas.

- Trūkstant darbo vietų, didės mokytojų konkurencija, sunkės emocinis, psichologinis mokytojų kolektyvo mikroklimatas.

- Socialinės situacijos prastėjimas (nedarbas, emigracija, rizikos grupės šeimų skaičiaus didėjimas) ir negatyvių socialinių išorės veiksnių (smurto, patyčių, alkoholizmo) plitimas didins mokyklos ir šeimos atotrūkį sprendžiant ugdymosi klausimus.

Galimybės

- Ikiprofesinio ir profesinio mokymo įvedimas.

- Didesnis informacinių technologijų diegimas ir panaudojimas.

- Palankių sąlygų sudarymas kokybiškam ugdymo(si) proceso organizavimui ir vykdymui.

- Mokyklų dalyvavimas projektuose. ES struktūrinių ir kitų fondų parama.

- Bendruomenės dalyvavimas sprendžiant ugdymo kokybės, veiklos planavimo, lėšų panaudojimo klausimus.

- Kaimo pagrindinės mokyklos – daugiafunkciniai centrai.

- Vidurinio ugdymo programos individualių ugdymo planų įgyvendinimo tobulinimas.

IV. SAVIVALDYBĖS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PRIORITETAI

  - Tinkamų ugdymo aplinkų, reikalingų vidurinio, pagrindinio ir pradinio ugdymo programoms įgyvendinti bendrojo ugdymo mokyklose, pagerinimas.

  - Kokybiško ugdymo turinio garantija kiekvienam mokiniui.

  - Bendrojo ugdymo mokyklų sporto aikštynų ir stadionų sutvarkymas ir modernizavimas, palaipsnis mokyklų teritorijų aptvėrimas.

  - Tuščių mokymosi vietų skaičiaus augimo stabdymas.

  - Efektyvus finansų resursų panaudojimas.

V. MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PAGRINDINIŲ REZULTATŲ RODIKLIAI

7. Strateginis tikslas ir uždaviniai:

Savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos strateginis tikslas:

Sudaryti sąlygas plėtoti geros kokybės privalomąjį ir visuotinį švietimą, didinti jo prieinamumą Širvintų rajono savivaldybėje už valstybės skiriamas mokinio krepšelio lėšas ir protingą Savivaldybei pakeliamą kainą  bei efektyvinti išteklių naudojimą.

Siekti, kad mokyklų tinklas būtų darniai veikianti, nuolat atsinaujinanti, švietimo programų įvairovę, jų prieinamumą užtikrinanti ir atsakomybe už švietimo kokybę besidalijanti savivaldybės mokyklų sistema.

| Uždaviniai | Rodikliai | Siekiama 2015 m. | Yra |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Sudaryti sąlygas aukštesnės kokybės švietimo organizavimui | 1.1. Įgijusių pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis. 1.2. Įgijusių vidurinį išsilavinimą mokinių dalis. 1.3. Išlaikiusių valstybinius brandos egzaminus 50-100 % mokinių dalis. 1.4. Kartojančių kursą mokinių dalis. 1.5. Priešmokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas. 1.6. Ikimokyklinio ugdymo programos įgyvendinimas. 1.7. Sudarytos sąlygos įgyti išsilavinimą visiems norintiems suaugusiesiems. 1.8. Teikti visose mokyklose pedagoginę psichologinę pagalbą (etatiniai mokyklų pedagogai, logopedai, psichologai) 1.8. Širvintų švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos pagalba | 100 % 100 % Ne mažesnis kaip šalies Kad nebūtų paliktų kartoti kursą Lanko visi norintys Lanko visi norintys Gelvonų vidurinės (pagrindinės ) mokyklos bazėje ir toliau vykdyti suaugusiųjų mokymą. Teikiama visiems Teikiama visiems | 100 % 100 % Kai kurių dalykų aukštesnis už šalies, kai kurių dalykų žemesnis 1–4 kl. – 0,3 5–8 kl. – 0,01 9–10 kl. – 0,02 11–12kl. – 0,42 ( trejų metų vidurkis) Lanko visi norintys Lanko visi norintys. Eilių nėra Sudarytos sąlygos siekti vidurinio išsilavinimo Gelvonų vidurinėje mokykloje. Visapusiškai teikiama (100 % ) pagalba „Atžalyno“ progimnazijoje; Gelvonų vidurinėje –spec. pedagogo pagalba; Musninkų Alfonso Petrulio gimnazijoje – spec. pedagogo ir logopedo; Lauryno Stuokos- Gucevičiaus gimnazijoje – spec. pedagogo; Širvintų pradinėje mokykloje – spec. pedagogo ir logopedo; Bartkuškio pagrindinėje – spec. pedagogo. Teikiama pagal PPT galimybes |
| 2. Didinti neformaliojo ugdymo prieinamumą | 2.1. Sudarytos sąlygos visiems norintiems lankyti neformaliojo ugdymo užsiėmimus | Meno mokyklos filialai Kernavėje, Gelvonuose, Musninkuose | Širvintų meno mokykla Širvintų sporto mokykla |
| 3. Sureguliuoti mokyklų mokinių skaičių klasių komplektuose, užtikrinant veiksmingą ugdymo tikslų įgyvendinimą | 3.1. Tuščių mokymosi vietų skaičius: -mieste -kaime 3.2. Vidutinis mokinių skaičius komplekte: - mieste pradinėje mokykloje progimnazijoje gimnazijoje - rajone pradinio ugdymo sk. pagrindinėje mokykloje gimnazijoje, vidurinėje 3.3. Vienam mokytojui tenka mokinių. | 0 5 % 22 25 25 10 10 16,6 9 | 0 5,9 % 21,1 25,5 26,8 8 9,2 15,3 8,1 |
| 4. Pagerinti mokyklų pedagogų kokybinę sudėtį | 4.1.Turinčių reikiamą išsilavinimą pedagogų skaičius. 4.2. Atestuotų: 4.2.1. Vyr. mokytojų 4.2.2. Metodininkų 4.2.3. Ekspertų 4.2.4. Neatestuotų 4.2.5. Mokytojo kvalifikacinė kategorija | 100 % Vykdyti atestacijos programas | 100 % 155 80 6 7 49 |
| 5. Siekti tinkamų sanitarinių higienos sąlygų, gerinti mokymosi aplinkas, aprūpinant mokyklas modernia įranga ir baldais, šiuolaikinėmis technologijomis | 5.1. Pagerinti mokyklų pastatų būklę. 5.2. Interneto ryšys veikia visose mokyklose ir pradinio ugdymo skyriuose. 5.4. kompiuteris ne daugiau kaip 2 mokiniams | Ne mažiau kaip 80% mokyklų pastatų atitinka 90–100% mokyklos tipui keliamus reikalavimus Interneto ryšys veikia visose švietimo įstaigose (plačiajuostis, greitas) 1 kompiuteris 4 mokiniams | Renovuotos „Atžalyno“ progimnazija, Bartkuškio pagrindinė mokykla, Musninkų Alfonso Petrulio gimnazija, Širvintų pradinė mokykla 1 kompiuteris 5 mokiniams |
| 6. Efektyvinti mokinių vežiojimą. | 6.1. Racionalus, taupus vežiojimo lėšų panaudojimas. 6.2. Mokinių laiko taupymas | Konkretus vežiojimo planas suderintas tarp mokyklų. 1–8 klasių mokiniai vežami į artimiausią mokyklą (bendradarbiavimas tarp mokyklų). Mokiniai atvežami į mokyklą likus ne daugiau kaip 30 min. iki pamokų pradžios. | Yra parengtas kiekvienos mokyklos vežiojimo planas, dalis mokinių vežama ne į artimiausią mokyklą. Visi mokiniai, gyvenantys toliau kaip 3 km atstumu, yra vežiojami. Dalis mokinių atvežama anksčiau negu 30 min. iki pirmos pamokos. |

VI. MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS PRINCIPINĖS NUOSTATOS

Siekiant įgyvendinti šioje programoje numatytą tikslą ir uždavinius, mokyklų tinklo pertvarka bus vykdoma pagal šias principines nuostatas:

mokykla, skyrius reorganizuojamas, jei:

- 1–4 klasėse lieka mažiau negu 8 mokiniai;

- Mokyklos patalpos neatitinka higieninių normų;

- Yra patogus ir saugus susisiekimas su didesnėmis mokyklomis;

- Jei trūksta pagal mokinio krepšelio metodiką skiriamų lėšų ugdymo reikmėms (tinkamam ugdymo plano įgyvendinimui, mokinių aprūpinimo vadovėliais bei mokymo priemonėms, mokytojų kvalifikacijos tobulinimui, specialiosios pagalbos teikimui);

- Mokyklų užpildomumas nesiekia 50 %.

VII. NUMATOMAS MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS VERTINIMAS

| Eil. Nr. | Sprendimai | Socialinis poveikis | Ekonominis poveikis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vidurinė mokykla reorganizuojama į pagrindinę arba gimnaziją | Teigiamas Visi mokiniai turės galimybes individualizuoti vidurinio ugdymo programas. Pagerės ugdymosi motyvacija. Neigiamas Daliai mokinių padidės atstumas iki mokyklos, vykdančios vidurinio ugdymo programą, pailgės kelionės į mokyklą laikas. Daliai mokinių gali atsirasti adaptacijos problemų perėjus į kitą mokyklą. | Neigiamas Padidės savivaldybės biudžeto išlaidos mokinių vežiojimui ir/ar apgyvendinimui mokyklos bendrabutyje. Padidės mokytojų bedarbių. |
| 2. | Neskaitlingos pagrindinės mokyklos reorganizuojamos į skaitlingesnių mokyklų filialus, filialai į skyrius, likviduojami neskaitlingi skyriai | Teigiamas Pagerės mokinių ugdymo kokybė. Visiems mokiniams bus užtikrintas specialiosios pedagoginės pagalbos prieinamumas. Daugiau mokinių mokys aukštesnės kvalifikacijos mokytojai. Nereikės mokiniams mokytis jungtinėse klasėse. Neigiamas Daliai mokinių padidės atstumas ir laikas iki mokyklos. Daliai mokinių gali atsirasti adaptacijos problemų perėjus į kitą mokyklą. Dalis reorganizuojamų mokyklų darbuotojų praras darbą. | Teigiamas Mažės išlaidos mokyklų aplinkai finansuoti. Neigiamas Padidės Savivaldybės biudžeto išlaidos mokinių vežiojimui. Iškils pastatų tolesnio naudojimo problema. |

VIII. NUMATOMI ŠVIETIMO SISTEMOS POKYČIŲ REZULTATAI

Laukiami rezultatai iki 2015 metų:

- Veiksminga švietimo sistema;

- Kokybiškas ugdymas;

- Tikslingas ir efektyvus švietimui skirtų lėšų naudojimas;

- Ugdymo(si) poreikių tenkinimas.

Širvintų rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2012–2015 metų bendrąjį planą, atsižvelgiant į situacijos ir švietimo veiklą reglamentuojančių dokumentų pokyčius, bus galima reguliuoti.

______________________